附件5-1

佛山市科技创新团队项目管理的相关要求

团队在申报资料填写或项目获得立项后，需符合《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市科技创新团队资助办法的通知》（佛府办〔2018〕29号）的规定及如下团队项目管理的相关要求：

一、创新团队和创业团队如获得立项，须在立项后的3个月内在佛山登记注册具有独立法律主体的公司（已按要求注册成立新公司的创业团队除外）；团队成员须与项目承担单位签订3年以上的正式聘用合同，聘用合同的期限要覆盖团队项目的执行时间。

二、团队核心成员在项目承担单位中所占公司股份比例之和不得低于公司总股份的30%。团队成员不得以委托代持方式在项目中持股。

三、团队项目承担单位的注册资金不得少于所获得市、区各级资助金额的总和（不符合条件的承载单位须在签订项目立项合同书前办理工商变更手续）。

四、为规范对科技创新团队的管理，确保团队运作、以及项目人员、资金和会计账务等管理的相对独立性，创新团队和创业团队在获得市级立项之后，均须在佛山注册成立新公司[在佛山已注册成立公司2年以内（公司营业执照上登记的成立日期在2017年1月28日以后）的创业团队除外]。新公司将作为项目承担单位签订项目立项合同。

五、团队落户佛山注册成立公司后，按照公司法和国家及省、市有关财务制度的规定和合同书的要求，加强对专项经费的监督和管理，单独建账，专款专用。项目团队成员如发生违反专项经费使用规定的行为，项目承担单位承担连带违约责任。

六、在项目实施期间，团队带头人原则上应全职在项目承担单位工作，境外引进的带头人[指拥有外籍证或绿卡且在境外全职工作2年（2017年1月28日以前）以上]可以放宽条件至在项目实施期内共计有330个工作日在承担单位工作。团队第一、第二核心成员原则上应全职在项目承担单位工作。其余核心成员可选择全职或兼职共计有330个工作日在承担单位工作。团队成员中的诺贝尔奖等国际大奖获得者、院士等顶尖人才，可放宽条件至平均每年在佛山工作时间累计3个月以上。优先支持所有成员全职在佛山工作的团队。

七、团队项目获得立项后，项目的主要科研、生产、经营活动应当在佛山市范围内实施，且上述活动在项目实施期内不得迁出佛山，否则项目主管部门有权向项目申报人追回各级财政所资助资金。

八、在项目实施期间，创新科研团队原则上团队人员数量不变，团队总体人员应保持相对稳定。其中团队带头人不得变更，否则视为自动放弃项目资助，项目资助中止；团队核心成员原则上不得变更，如因特殊情况需要变更，须按程序向佛山市科学技术局提出书面申请，并获准同意后方可实施，核心成员变更人数不得超过团队核心成员总数的三分之一。

九、获得立项的团队申请财政资金资助额度未获得足额支持时，团队项目承担单位不得因未获得足额资助而减少自筹部分的配套资金总额。项目承担单位应以项目得以完整实施为原则，如市、区两级资助资金及申报的自筹配套资金仍不足以支持项目完整实施的，项目承担单位应及时追加自筹配套资金，以保证项目顺利实施。项目结束验收时，申报书所列的项目知识产权成果、项目经济指标和社会效益指标等，均不得减少。项目实施期间不得调整研究内容和项目目标，否则视为自动放弃资助。

十、申报团队（申报人）应承诺所提供的团队带头人、核心成员的相关证明材料，以及知识产权归属证明材料需完整、真实、有效、可靠，同时保证自主知识产权清晰，并能说明专利技术跟项目实施的关联性。申报书中团队带头人及核心成员亲笔签名确认，即视为本人已知悉申报书内容并了解在团队中将享有的权利和承担的义务。

十一、申报团队（申报人）应对是否存在知识产权侵权行为、签订竞业禁止协议、涉及原任职单位商业秘密，违反相关国家兼职取酬和科研经费管理规定等问题进行自查并作出承诺。

十二、团队项目的中期指标原则不得低于项目周期总目标的40%，确因项目特殊，中期指标低于项目周期总目标的40%的，须在编制申报材料时作出特别说明。

十三、获得立项的团队应承诺所形成的知识产权成果须落在承担单位，并优先在佛山市内使用。团队形成的知识产权成果应具有自主知识产权，且权益状况明确。按照国家和省有关规定，如团队成员与原单位发生知识产权权属纠纷，由申报人与项目承担单位自行承担责任，由此导致项目不能通过中期评估或按计划推进实施的，将按市有关专项资金管理办法规定停止拨付剩余经费,并按原渠道收回结余经费。

十四、项目实施期限一般为3年，个别项目在推进过程中因客观原因需要延期的，须经所在区的科技管理部门加具意见后报市科技局批准。每个项目原则只能延期1次，延长时间不超过1年。

十五、申报书中所有填写内容须与附件佐证材料一致，如有缺失、虚报、前后矛盾的，视为形式审查不合格，取消后续评审资格。